## Cover
Sample BOQ Pricing Workbook ¦ نموذج جدول كميات وتسعير
SAMPLE ONLY. Invented project, invented rates, invented drawing. Not market rates and not for tender use.
المشروع (Project) | Sample Office Fit-out (invented)
سنة التسعير (Pricing year) | 2026
المرجع المعياري (Benchmark) | Rates: Estimate (invented for the sample). Factors: Benchmark, working ranges, midpoint used
نوع العميل (Client type) | Standard
الموقع (Location) | Riyadh
نطاق العمل (Scope) | Finishes, civil, joinery, waterproofing. MEP excluded.
Legend
Blue = input, edit these cells
Black = formula, do not overwrite
Green = link from another sheet
How to use: choose Client type and Location in C8 and C9. Edit unit rates on Rates and dimensions on Dimensions Reference. Results flow to BOQ and Summary.

## Factors
Factors ¦ المعاملات
نوع العميل | غير مباشرة % | طوارئ % | ربح % | Note
Standard | 15% | 12% | 10% | Indirect 13-17, profit 8-12: midpoint
Royal Commission | 16.5% | 15% | 6.5% | Indirect 15-18, profit 5-8: midpoint
Aramco-HCIS | 19.5% | 18% | 15% | Indirect 17-22, profit 12-18: midpoint
الموقع | نقل % |  |  | Note
Riyadh | 0% |  |  | Estimate: no uplift assumed
Madinah | 7% |  |  | Benchmark: default working factor
Jazan | 9% |  |  | Benchmark: default working factor
Remote | 12% |  |  | Benchmark: default working factor
Selected for this estimate
Indirect % | 15%
Contingency % | 12%
Profit % | 10%
Transport % | 0%
VAT % | 15% |  |  | ZATCA standard rate

## Dimensions Reference
Dimensions Reference ¦ مرجع الأبعاد
Invented drawing numbers for the sample. In a real project every row cites the actual drawing number and page.
# | البند | الطول م | العرض م | الارتفاع/السمك م | العدد | الكمية | الوحدة | رقم اللوحة | الصفحة
1 | أرضيات المساحة الرئيسية | 12 | 8 |  | 1 | 96 | m2 | SAMPLE-A-101 | 1
2 | دهان الجدران (المحيط × الارتفاع بعد خصم الفتحات) |  |  | 3 | 1 | 111.6 | m2 | SAMPLE-A-101 | 1
3 | سقف جبسي معلق | 12 | 8 |  | 1 | 96 | m2 | SAMPLE-A-101 | 1
4 | عزل مائي أرضيات دورات المياه (غرفتان) | 3 | 2.5 |  | 2 | 15 | m2 | SAMPLE-A-102 | 1
5 | أبواب داخلية |  |  |  | 4 | 4 | nr | SAMPLE-A-103 | 1
6 | خرسانة عادية للنظافة تحت الأرضيات | 12 | 8 | 0.1 | 1 | 9.6 | m3 | SAMPLE-S-001 | 1
Item 2 deducts 4 door openings of 2.1 m × 1.0 m (door size is a sample input in the formula; edit on a real project).

## Rates
Rates ¦ الأسعار (SAR per unit)
Sample rates, Estimate. Invented for the demonstration, not market rates.
# | البند | الوحدة | مواد | عمالة | معدات
1 | بلاط بورسلين للأرضيات | m2 | 55 | 25 | 3
2 | دهان أكريليك داخلي | m2 | 8 | 10 | 1
3 | سقف جبسي معلق | m2 | 38 | 22 | 3
4 | عزل مائي أسمنتي بوليمري | m2 | 30 | 15 | 2
5 | باب خشبي داخلي | nr | 650 | 120 | 10
6 | خرسانة عادية للنظافة | m3 | 270 | 60 | 25

## BOQ
BOQ ¦ جدول الكميات
Sample project, invented. Quantities link to Dimensions Reference; rates link to Rates.
# | وصف البند | المرجع المعياري | الوحدة | الكمية | مواد | عمالة | معدات | سعر الوحدة | التكلفة المباشرة
1 | بلاط بورسلين للأرضيات 60×60 سم مقاس منتظم، تركيب بمونة لاصقة أسمنتية محسّنة مع فواصل منتظمة وتعبئتها بحشوة أسمنتية. اختبار الاستلام: فحص التسطيح بمسطرة 2 م، وفحص التجويف بالطرق. | EN 14411 / ISO 13006 · EN 12004 | m2 | 96 | 55 | 25 | 3 | 83 | 7968
2 | دهان جدران داخلية بطلاء أكريليك مائي، طبقة أساس وطبقتا تشطيب بالرول على سطح معجّن ومصنفر. اختبار الاستلام: فحص الالتصاق بالشريط وقياس سمك الطبقة الجافة. | ASTM D3359 | m2 | 111.6 | 8 | 10 | 1 | 19 | 2120.4
3 | سقف جبسي معلق من ألواح جبس سمك 12.5 مم على هيكل معدني مجلفن، تثبيت بمسامير ذاتية الحفر مع معالجة الفواصل. اختبار الاستلام: فحص الاستواء ومحاذاة الفواصل. | ASTM C1396 · ASTM C645 | m2 | 96 | 38 | 22 | 3 | 63 | 6048
4 | عزل مائي لأرضيات دورات المياه بغشاء أسمنتي بوليمري مرن على طبقتين، مع رفعه على الجدران حسب المخطط. اختبار الاستلام: اختبار غمر بالماء لمدة 48 ساعة دون تسرب. | EN 14891 | m2 | 15 | 30 | 15 | 2 | 47 | 705
5 | باب داخلي خشبي بكامل الحلق والكلون والإكسسوارات، تركيب وضبط. اختبار الاستلام: فحص الأبعاد والاستقامة وسلاسة التشغيل. | Door schedule SAMPLE-A-103 | nr | 4 | 650 | 120 | 10 | 780 | 3120
6 | خرسانة عادية للنظافة تحت الأرضيات، صب ودمك وتسوية. اختبار الاستلام: مكعبات خرسانة فحص الضغط. | BS EN 206 | m3 | 9.6 | 270 | 60 | 25 | 355 | 3408
الإجمالي (Direct cost total) | [8 empty] | 23369.4

## Summary
Summary ¦ الملخص
Client type: Standard ¦ Location: Riyadh ¦ Pricing year: 2026
البند | % | SAR
التكلفة المباشرة (M + L + E) |  | 23369.4
نقل | 0% | 0
الأساس بعد النقل |  | 23369.4
تكاليف غير مباشرة | 15% | 3505.41
طوارئ | 12% | 3224.9772
التكلفة الإجمالية |  | 30099.7872
الربح | 10% | 3009.9787
سعر البيع قبل الضريبة |  | 33109.7659
ضريبة القيمة المضافة | 15% | 4966.4649
الإجمالي شامل الضريبة |  | 38076.2308